ПЛАН РАБОТЫ РИП

2024-2026 г.г.

| Этапы | Направления деятельности | Содержание и методы деятельности | База реализации и необходимые условия организации работ | Исполнители | Прогнозируемые результаты и формы их представления | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап 1. Подготовительный этап — сентябрь –октябрь 2024 г. | 1.Научно-методическое сопровождение проекта. 1.1.Создание управленческой команды по разработке и реализации проекта | Разработка концепции и модели инновационной деятельности | МБОУ Школа № 29 г.о. Самара | Администрация МБОУ Школа № 29 г.о. Самара | Положение об управленческой команде по разработке и внедрению инновационного проекта | Сентябрь, 2024 г. |
|  | 1.2. Изучение затруднений педагогов, разрабатывающих и реализующих данный проект | определение потребности в изменениях; - сбор информации и анализ ситуации; - предварительный выбор или самостоятельная разработка нововведения | МБОУ Школа № 29 г.о. Самара | Администрация МБОУ Школа № 29 г.о. Самара | Аналитическая справка по результатам анкетирования | Сентябрь, 2024 |
|  | 1.3.Изучение затруднений родителе/законных представителей, разрабатывающих и реализующих данный проект | определение потребности в изменениях; - сбор информации и анализ ситуации. | МБОУ Школа № 29 г.о. Самара | Администрация МБОУ Школа № 29 г.о. Самара | Аналитическая справка по результатам анкетирования | Сентябрь, 2024 |
|  | 1.4.Создание банка мероприятий в рамках инновационного проекта | определение потребности в изменениях; - сбор информации и анализ ситуации. - четкое фиксирование методов измерения и критериев оценки ожидаемых результатов. | МБОУ Школа № 29 г.о. Самара, музеи..., архив.... | Администрация, педагоги, ответственные за реализацию проекта | План мероприятий по реализации проекта | Сентябрь-октябрь, 2024 г. |
|  | 2. Организационная деятельность 2.1.Заключение договоров с социальными партнерами -Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В.Алабина, -Центральный государственный архив Самарской области. | Заключение договоров | МБОУ Школа № 29 г.о. Самара, музеи, Архив. | Администрация, педагоги, ответственные за реализацию проекта | Договора с социальными партнерами | Сентябрь-октябрь, 2024 г. |
|  | 3.Разработка и апробация диагностики по формированию историко-краеведческих представлений и цифровых компетенций у обучающихся 3.1.Разработка целевых индикаторов и диагностического материала по выявлению уровня сфомированности историко-краеведческих представлений и уровня цифровых компетенций обучающихся | Определение задач на каждом из этапов реализации проекта, форм, методов, сроков работы | МБОУ Школа № 29 г.о. Самара | Администрация, педагоги, ответственные за реализацию проекта | Сводная таблица целевых индикаторов, разработанный инструментарий, пакет диагностических материалов | Сентябрь-октябрь, 2024 г. |
|  | 3.2. Организация первичной диагностики по формированию историко-краеведческих представлений и уровня цифровых компетенций у обучающихся | Диагностическое исследование, описание системы мониторинга текущих и итоговых результатов | МБОУ Школа № 29 г.о. Самара | Администрация, педагоги, ответственные за реализацию проекта | Протоколы | Октябрь 2024 г. |
|  | 4.Обеспечение условий для реализации проекта 4.1. Обеспечение материально-технических, информационных, кадровых, финансово-экономических и организационно-методических условий для реализации инновационного проекта |  | МБОУ Школа № 29 г.о. Самара | Администрация, ответственные представители соисполнителей проекта | Пополнение материально-технических, информационных, кадровых, финансово-экономических и организационно-методических условий реализации инновационного проекта | Сентябрь-октябрь, 2024 г |
| Этап 2. Практико-внедренческий ноябрь 2024 г. — май 2026 г. | 1.Методическая деятельность 1.1. Разработка виртуальных экскурсионных маршрутов «Самарский регион — луч Победы!» («Куйбышев — дипломатический»; «Куйбышев — город трудовой славы»; «Их именами названы улицы», на примере Самары, Тольятти, Сызрани; «Самарский регион — сердце Победы!», «Деревни Самарской области в годы Великой Отечественной войны»), | Сбор информации, медиа файлов (фото, видео), обоснование и составление маршрута посредством Яндекс. Карт. | МБОУ Школа № 29 г.о. Самара | Администрация, ответственные представители соисполнителей проекта | Система виртуальных экскурсий. Апробация и внедрение виртуальных экскурсионных маршрутов «Самарский регион — луч Победы!» («Куйбышев — дипломатический»; «Куйбышев — город трудовой славы»; «Их именами названы улицы», на примере Самары, Тольятти, Сызрани; «Самарский регион — сердце Победы!», «Деревни Самарской области в годы Великой Отечественной войны»), | Ноябрь 2024 г. — май 2026 г. |
|  | 1.2. Разработка алгоритма создания виртуальных экскурсионных маршрутов на основе Яндекс. Карт, с использованием панорам. | Создание алгоритма. -составление план-схемы по отдельному маршруту, -сбор информации о каждом объекте, -создание макета, -создание базы данных для удобства редактирования и работы с маршрутом, -создания приложения. | МБОУ Школа № 29 г.о. Са-мара | Администрация, ответственные представители соисполнителей проекта | Учебно-методическое пособие | Ноябрь 2024 г. — май 2026 г. |
|  | 1.3. Разработка комплекта медиа-презентаций, обучающих мастер-классов. | Создание алгоритма. | МБОУ Школа № 29 г.о. Са-мара | Администра-ция, ответ-ственные пред-ставители со-исполнителей проекта | Комплекта медиа-презентаций | Декабрь 2024 г. — май 2026 г. |
|  | 2. Обеспечение обучения педагогов алгоритму создания виртуальных экскурсий 2.1. Повышение квалификации педагогов на интегрированных курсах по запросу управленческой команды по разработке и реализации инновационного проекта | Повышение квалификации | ИРО, ЦРО. | Администра-ция, ответ-ственные пред-ставители со-исполнителей проекта | Удостоверения о повышении квалификации | Ноябрь-мая 2025 г. |
|  | 2.2. Повышение квалификации педагогов с привлечением консультантов и социальных партнеров (СамГТУ, Дом научной коллаборации им. Семенова) | Повышение квалификации | СамГТУ, Дом научной коллаборации им. Семенова | Администра-ция, ответ-ственные пред-ставители со-исполнителей проекта | Методический материал от консультантов и социальных партнеров | Ноябрь-мая 2025 г. |
|  | 2.3. Организация коуч-сессии для педагогов по алгоритму создания виртуальных экскурсий | Повышение квалификации | МБОУ Школа № 29 г.о. Самара | Администра-ция, ответ-ственные пред-ставители со-исполнителей проекта | Материалы коуч-сессии (фотоотчет, видеоматериалы) | Сентябрь-октябрь, 202 г |
|  | 2.4. Организация семинара-практикума для педагогов | Повышение квалификации | МБОУ Школа № 29 г.о. Самара | Администра-ция, ответ-ственные пред-ставители со-исполнителей проекта | Материалы семинара | Ноябрь-мая 2025 г |
|  | 3.Формирование историко-краеведческих представлений и цифровых компетенций у обучающихся 3.1. Формирование историко-краеведческих представлений и цифровой компетенций у обучающихся - образовательная деятельность, - визуализированные презентации, подбор теоретических и фото- материалов, - создание маршрутов. |  | МБОУ Школа № 29 г.о. Самара | Администра-ция, ответ-ственные пред-ставители со-исполнителей проекта | Видео записи, фотоотчеты. | В течение всего срока реализации |
|  | 4. Апробация и использование виртуальных экскурсионных маршрутов «Самарский регион — луч Победы!» 4.1. Размещение на сайте школы моделей виртуальных экскурсий в формате отдельных вкладок. Тестирование виртуальных маршрутов в цифровом пространстве. | Тестирование виртуальных маршрутов в цифровом пространстве. | МБОУ Школа № 29 г.о. Самара | Администра-ция, ответ-ственные пред-ставители со-исполнителей проекта | Виртуальные экскурсии | Ноябрь 2024 г. — май 2026 г. |
|  | 5. Создание методических материалов для реализации дополнительной образовательной программы. 5.1. Подготовка записей совместной деятельности, подготовка к транслированию совместной деятельности, размещение информации в электронном виде. |  | МБОУ Школа № 29 г.о. Самара | Администрация, педагоги | Подготовка видео совместной деятельности, медиа-презентаций | В течение двух годов |
|  | 6. Разработка информационного сопровождения для продвижения системы виртуальных экскурсий 6.1. Размещение на официальном сайте школы в отдельных вкладках виртуальных экскурсионных маршрутов |  | МБОУ Школа № 29 г.о. Самара | Администрация, педагоги | Виртуальные экскурсии | Май 2026 г. |
|  | 6.2. Разработка буклетов, памяток для родителей для быстрого перехода в раздел виртуальных экскурсий |  | МБОУ Школа № 29 г.о. Самара | Администрация, педагоги | Буклеты, памятка. | Май 2026 г. |
|  | 7. Диссеминация инновационного опыта в том, числе разработка и распространение методической продукции 7.1. Создание методического пособия: - разработка структуры и наполняемости методического пособия по алгоритму создание вириальных экскурсий. |  | МБОУ Школа № 29 г.о. Самара | Администрация, педагоги | Методическое пособие по алгоритму создания системы виртуальных экскурсионных маршрутов для педагогов и обучающихся. | Май 2026 г. |
|  | 8. Информационная деятельность 8.1. Разработка информационного сопровождения для продвижения виртуальных экскурсий |  | МБОУ Школа № 29 г.о. Самара | Администра-ция, педагоги | Своевременное размещение материалов в сети Интернет, на сайте учреждения. | Май 2026 г. |
| Этап 3. Оценочно-аналитический январь – май 2026 г. | 1. Мониторинговая деятельность 1.1. Проведение итогового мониторинга | Мониторинг итоговых результатов | МБОУ Школа № 29 г.о. Самара | Администра-ция, педагоги | Аналитическая справка | Май 2026 г. |
|  | 2. Организация распространения результативного опыта участников проекта 2.1. Информирование о результатах деятельности по проекту на сайте образовательного учреждения. Транслирование опыта на разных уровнях. |  | МБОУ Школа № 29 г.о. Самара | Администра-ция, педагоги | Публикация методических материалов. | Май 2026 г. |