ПАСПОРТ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА/ПРОГРАММЫ

Тема проекта/программы:

«Самарский регион — луч Победы!»

Формирование патриотических ценностей и цифровых компетенций обучающихся посредством создания виртуальных экскурсий, посвященных Самарской области

в годы Великой Отечественной войны.

1.Актуальность проекта/программы (обоснование инновации в целом, в том числе обоснование целесообразности ее внедрения на территории Самарской области, включающее: анализ ситуации (анализ существующего состояния, тех проблем и их причин, которые организация-соискатель хочет преодолеть при помощи инновационного проекта), в том числе исходные теоретические положения; определение проблем (трудностей), которые на данном отрезке времени не имеют разрешения)

В настоящее время государство  уделяет особое внимание воспитанию подрастающего поколения с позиции формирования у детей нравственности, ответственности, патриотизма.  В Послании Федеральному Собранию Президента РФ В.В. Путин определил стратегические ориентиры  воспитания детей : «...Формирование гармоничной личности, воспитание гражданина России  - зрелого, ответственного человека, в котором сочетается любовь к большой и малой родине, общенациональная  и этническая идентичность, уважение к культуре и традициям людей, которые живут рядом», а также выразил следующее «настоящий  патриотизм – чувство, которое исторически присуще нашему народу. Оно потрясает своим достоинством, глубоким осознанием каждым, я подчеркну, каждым неразрывной своей собственной судьбы с судьбой Отечества».

Воспитывать молодых людей на основах патриотизма, любви к отечеству - «чрезвычайно важная вещь», отметил Президент.  «Мы должны строить свое будущее на прочном фундаменте, и такой фундамент — патриотизм, ничего лучшего пока не придумали», - сказал Владимир Владимирович Путин.

На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в марте 2024 года  Президент Владимир Путин обратил особое внимание на развитие цифровых технологий.  «Важно, чтобы все стратегии развития отраслей были ориентированы на широкое внедрение цифровых технологий, широкая цифровая трансформация должна войти в жизнь каждого человека и каждой семьи»,-  отметил в своем выступлении Президент РФ. «Наращивая цифровой потенциал наших школ и университетов, мы будем думать о будущем. Будем заниматься будущим и сейчас», — сказал глава государства. Кроме того, "Непрерывная смена поколений, которая происходит в школе, требует от самих педагогов новых знаний, методик, постоянного профессионального роста, в том числе освоения цифровых технологий, которые способны обогатить образовательный процесс, помогают выстроить его созвучно увлечениям современных детей", - сказал В.В. Путин.

Данные направления закреплены в нормативных документах:

1. В федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в июле 2020 года были внесены поправки, которые указывают на то, что « воспитание — деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся  на основе социокультурных духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности и уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению,  взаимного уважения  бережного отношения к культурному наследию  и традициям  многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде».

2.  В национальном проекте «Образование», одной из целей  является: «Воспитание гармонично развитой  и социально ответственной  личности на основе  духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций».

3. В Федеральном проекте  «Патриотическое воспитание граждан  Российской Федерации (2021-2025 г.г.) ведется работа по развитию  воспитательной работы  в образовательных организациях общего и профессионального образования, проведению мероприятий патриотической направленности.

4.  Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» в рамках национального проекта «Образование».

5. Концепция патриотического воспитания  граждан в Самарской области - документ, отражающий совокупность официально принятых взглядов на государственную политику в сфере патриотического воспитания в Самарской области. В Концепции сформулированы теоретические основы патриотического воспитания, его цель, задачи и принципы, роль и место органов государственной власти, социальных институтов, общественных объединений по воспитанию патриотизма граждан в Самарской области в современных условиях.

В настоящее время наблюдается тенденция отсутствия интереса к изучению истории, к материальной и духовной культуры  родного края, не только у детей, но их родителей.

Наблюдается такое явление как недостаток знаний об истории своего родного края. Это можно связать с тем, дети и их родители мало знакомы с достопримечательностями родного края, его богатым историческим и культурным наследием.  Как в таких условиях могут возникнуть чувства любви, уважения к своему родному краю? Оно может возникнуть только в результате длительного  целенаправленного воспитательного воздействия на человека,  начиная с самого детства.

Актуальность данного проекта  обусловлена как важной юбилейной датой: 80-летие Победы в Великой Отечественной войне – так и результатами социологических опросов. Их итогом стало выявление недостаточности знаний учащихся о данных исторических событиях в контексте истории нашей страны  и истории  Самарского края.

Сегодня можно заметить   рост интереса к изучению  инноваций в цифровом мире, очевидна на данном этапе возникающая проблема  по стимулированию интереса к изучению истории  Самарского края посредством использования современных информационных технологий, инструментом которых и  является система виртуальных экскурсий.

Также,  на основании исследования Интернет пространства, наблюдается дефицит разработанных интерактивных виртуальных экскурсий, посвященных  Самарской области в годы Великой Отечественной войны. Большинство виртуальных экскурсий сводятся к набору фотографий, презентаций или видеороликов, что не  соответствует понятию виртуальной экскурсии.

Инновация данного проекта заключается в том, что предлагается модель создания системы  виртуальных экскурсионных маршрутов посредством использования инструментов цифровой образовательной среды (Яндекс карты, системы АИС архивы, фото/видео редакторов). В связи с этим, существует возможность наложения старых карт Самарского региона, времен Великой Отечественной войны на современные, что дает возможность проследить особенности маршрутов и проанализировать их в сравнении.  Маршрут прокладывается  через точки нахождения экскурсионных объектов.

Использование виртуальных карт (например, сервис Яндекс. Карты) в качестве исторических виртуальных экскурсий является инновационным по следующим причинам:

Доступность: Сервис Яндекс. Карты используются нами в повседневной жизни, что позволяет учителю и детям самостоятельно составить виртуальные экскурсионные маршруты по местам, связанных с Великой Отечественной войной в Самарской области

Интерактивность: Яндекс. Карты позволяют пользователям взаимодействовать с объектом виртуальных экскурсий (здания, географические объекты) в режиме реального времени, что может повысить интерес и вовлеченность учащихся к процессу изучения истории.

Удобство: Виртуальные экскурсии на основе Яндекс. Карты можно проводить в любое время, в любом месте и с любого устройства, имеющего доступ в интернет. Это позволяет изучать историю без необходимости путешествовать.

Вовлечение: Яндекс. карты превращает исторические экскурсии в увлекательный процесс, позволяя пользователям познакомиться с различными локациями.

Образование: Использование Яндекс. Карты для исторических экскурсий в рамках данного проекта является  полезным инструментом в образовательном процессе, помогая учащимся лучше понять и запомнить исторические события, и их взаимосвязь с современными местами.

Кроме того, социальная значимость данного проекта заключается в акцентировании внимания областной общественности на исторических событиях, которые повлияли на развитие нашей области.  Самарская область являлась одним из важнейших тыловых центров, что привело к формированию экономической базы, способствующей превращению нашего региона в важный промышленный центр страны. Обращаясь к историческим параллелям, анализируя события Великой Отечественной войны, можно проследить закономерность развития экономической инфраструктуры в ответственные моменты истории, которые помогут ответить на вызовы современности.

2. Основная идея проекта/программы, в том числе обоснование возможности реализации проекта/программы в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании

Сохранение памяти о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне продолжает оставаться приоритетной задачей воспитания детей и подростков.

В рамках данного проекта создается система виртуальных экскурсионных маршрутов  с целью создания условий для повышения качества патриотического воспитания и формирования цифровых компетенций обучающихся через:

- обучение самостоятельному созданию педагогами и обучающимися виртуальных маршрутов, отражающих важные вехи  Великой Отечественной войны;

- укрепление осознания детьми и подростками значения Самарского региона в общей Победе нашего народа в Великой Отечественной войне;

- обучение умению видеть параллели между  историей Великой Отечественной войны и современными реалиями.

Проект направлен на повышение интереса обучающихся  к изучению истории Самарского края. В основе лежит идея привлечения краеведческого материала (исторические памятники военных лет  Самарского края)   с целью формирования интереса не только к истории родного края, но и общественной и культурной  жизни нашей области. Регулярное проведение мероприятий в рамках проекта будет способствовать  погружению учащихся в историю развития Самарского края военного времени. Вся информация будет сопровождаться разработкой и показом презентаций, исторических видео-сюжетов, виртуальных  экскурсия и экскурсионных маршрутов. В финале проекта будет создано и размещено на сайте школы экскурсионный маршрут, виртуальная экскурсия  историческим памятникам военных лет  Самарского края, периода запасной столицы, алгоритм создания виртуальных экскурсий.

Основная идея проекта заключается в том, что предполагает вовлечение детей и областной общественности к изучению истории Родного края, путём создания тематических мероприятий, посвящённой роли Самарской области в Великой Отечественной войне; разработки экскурсионных маршрутов, которые показывают взаимосвязь исторических событий с развитием нашего края в настоящее время.  Обучающиеся и педагоги  получат знания и навыки, которые помогут им разработать собственные продукты (проекты, статьи, виртуальные экскурсии, которые они смогут применять в своей деятельности  и повседневной жизни).

3. Сфера проектирования

Формирование патриотических ценностей и цифровых компетенций обучающихся посредством создания виртуальных экскурсий, посвященных Самарской области в годы Великой Отечественной войны.

4. Аудитория проекта/программы

Учителя, обучающиеся, родители/законные представители, социальные партнеры, управленческие команды.

5. Цели, задачи и предмет проекта/программы

Цель -  разработать систему виртуальных экскурсий «Самарский регион — луч Победы!», направленных на формирование патриотических ценностей обучающихся, а также алгоритмов создания виртуальных маршрутов, способствующих приобретению  цифровых компетенций.

Задачи:

- разработать  систему виртуальных экскурсий,  «Самарский регион — луч Победы!», («Куйбышев — дипломатический»;   «Куйбышев — город трудовой славы»;   «Их именами названы улицы», на примере Самары, Тольятти, Сызрани; «Самарский регион — сердце Победы!», «Деревни Самарской области в годы Великой Отечественной войны») которая показывают взаимосвязь исторических событий с развитием нашего края в настоящее время,

- обучить педагогов и обучающихся образовательных Самарской области  алгоритму создания  виртуальных экскурсий,

- разработать информационное сопровождение для продвижения системы виртуальных экскурсий,

- разработать учебно-методическое обеспечение  в создания и использования   системы виртуальных экскурсионных маршрутов для педагогов и обучающихся.

Формы реализации

-Виртуальные маршруты и экскурсии, медиа-презентации.

-Педагогические советы, тренинги, консультации, семинары, мастер-классы, курсовые подготовки.

-Информационный блок (трансляции в режиме вебинара, визуализированные презентации).

-видео-занятия и мастер-классы, видео-экскурсии, квиз-игры.

Участники проекта/программы

Руководитель проекта/программы

Атапина Ирина Михайловна — директор МБОУ Школа № 29 г.о. Самара, Широнина Елена Леонидовна — зам. директора по УВР МБОУ Школа № 29 г.о. Самара.

Координатор проекта/программы

Асташина Екатерина Евгеньевна, к.п.н., директор Малой академии государственного управления Самарской области АНО ВО Университет "МИР", Председатель Совета СРМОО "Центр поддержки демократических молодежных инициатив".

Исполнители проекта/программы

Администрация и педагогический коллектив МБОУ Школа № 29 г.о. Самара: Игнатьев Ю.И учитель истории и обществознания; Чеканов Н.С. учитель истории и обществознания; Колыхалкин Б.А. учитель математики и информатики; Киселёв Д.А. учитель математики и информатики, родители/законные представители.

Соисполнители проекта/программы

-Дом научной коллаборации им. Н.Н. Семёнова.

-Самарский государственный технический университет.

-Самарский государственный медицинский университет (договор о сотрудничестве, базовая школа СамГМУ).

Консультанты проекта/программы

-ГАУ ДПО Самарской области «Институт развития образования»

-МБОУ ОДПО Центр развития образования г.о. Самара

-муниципальное бюджетное  учреждение культуры г.о. Самара «Централизованная система детских библиотек» детская библиотека № 14.

8. Содержание проекта/программы, этапы, содержание и методы деятельности, прогнозируемые результаты по каждому этапу, необходимые условия организации работ, средства контроля и обеспечение достоверности результатов, перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме проекта/программы

| Этапы | Направления деятельности | Содержание и методы деятельности | База реализации и необходимые условия организации работ | Исполнители | Прогнозируемые результаты и формы их представления | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап 1. Подготовительный этап — сентябрь –октябрь 2024 г. | 1.Научно-методическое сопровождение проекта. 1.1.Создание управленческой команды по разработке и реализации проекта | Разработка концепции и модели инновационной деятельности | МБОУ Школа № 29 г.о. Самара | Администрация МБОУ Школа № 29 г.о. Самара | Положение об управленческой команде по разработке и внедрению инновационного проекта | Сентябрь, 2024 г. |
|  | 1.2. Изучение затруднений педагогов, разрабатывающих и реализующих данный проект | определение потребности в изменениях; - сбор информации и анализ ситуации; - предварительный выбор или самостоятельная разработка нововведения | МБОУ Школа № 29 г.о. Самара | Администрация МБОУ Школа № 29 г.о. Самара | Аналитическая справка по результатам анкетирования | Сентябрь, 2024 |
|  | 1.3.Изучение затруднений родителе/законных представителей, разрабатывающих и реализующих данный проект | определение потребности в изменениях; - сбор информации и анализ ситуации. | МБОУ Школа № 29 г.о. Самара | Администрация МБОУ Школа № 29 г.о. Самара | Аналитическая справка по результатам анкетирования | Сентябрь, 2024 |
|  | 1.4.Создание банка мероприятий в рамках инновационного проекта | определение потребности в изменениях; - сбор информации и анализ ситуации. - четкое фиксирование методов измерения и критериев оценки ожидаемых результатов. | МБОУ Школа № 29 г.о. Самара, музеи..., архив.... | Администрация, педагоги, ответственные за реализацию проекта | План мероприятий по реализации проекта | Сентябрь-октябрь, 2024 г. |
|  | 2. Организационная деятельность 2.1.Заключение договоров с социальными партнерами -Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В.Алабина, -Центральный государственный архив Самарской области. | Заключение договоров | МБОУ Школа № 29 г.о. Самара, музеи, Архив. | Администрация, педагоги, ответственные за реализацию проекта | Договора с социальными партнерами | Сентябрь-октябрь, 2024 г. |
|  | 3.Разработка и апробация диагностики по формированию историко-краеведческих представлений и цифровых компетенций у обучающихся 3.1.Разработка целевых индикаторов и диагностического материала по выявлению уровня сфомированности историко-краеведческих представлений и уровня цифровых компетенций обучающихся | Определение задач на каждом из этапов реализации проекта, форм, методов, сроков работы | МБОУ Школа № 29 г.о. Самара | Администрация, педагоги, ответственные за реализацию проекта | Сводная таблица целевых индикаторов, разработанный инструментарий, пакет диагностических материалов | Сентябрь-октябрь, 2024 г. |
|  | 3.2. Организация первичной диагностики по формированию историко-краеведческих представлений и уровня цифровых компетенций у обучающихся | Диагностическое исследование, описание системы мониторинга текущих и итоговых результатов | МБОУ Школа № 29 г.о. Самара | Администрация, педагоги, ответственные за реализацию проекта | Протоколы | Октябрь 2024 г. |
|  | 4.Обеспечение условий для реализации проекта 4.1. Обеспечение материально-технических, информационных, кадровых, финансово-экономических и организационно-методических условий для реализации инновационного проекта |  | МБОУ Школа № 29 г.о. Самара | Администрация, ответственные представители соисполнителей проекта | Пополнение материально-технических, информационных, кадровых, финансово-экономических и организационно-методических условий реализации инновационного проекта | Сентябрь-октябрь, 2024 г |
| Этап 2. Практико-внедренческий ноябрь 2024 г. — май 2026 г. | 1.Методическая деятельность 1.1. Разработка виртуальных экскурсионных маршрутов «Самарский регион — луч Победы!» («Куйбышев — дипломатический»; «Куйбышев — город трудовой славы»; «Их именами названы улицы», на примере Самары, Тольятти, Сызрани; «Самарский регион — сердце Победы!», «Деревни Самарской области в годы Великой Отечественной войны»), | Сбор информации, медиа файлов (фото, видео), обоснование и составление маршрута посредством Яндекс. Карт. | МБОУ Школа № 29 г.о. Самара | Администрация, ответственные представители соисполнителей проекта | Система виртуальных экскурсий. Апробация и внедрение виртуальных экскурсионных маршрутов «Самарский регион — луч Победы!» («Куйбышев — дипломатический»; «Куйбышев — город трудовой славы»; «Их именами названы улицы», на примере Самары, Тольятти, Сызрани; «Самарский регион — сердце Победы!», «Деревни Самарской области в годы Великой Отечественной войны»), | Ноябрь 2024 г. — май 2026 г. |
|  | 1.2. Разработка алгоритма создания виртуальных экскурсионных маршрутов на основе Яндекс. Карт, с использованием панорам. | Создание алгоритма. -составление план-схемы по отдельному маршруту, -сбор информации о каждом объекте, -создание макета, -создание базы данных для удобства редактирования и работы с маршрутом, -создания приложения. | МБОУ Школа № 29 г.о. Са-мара | Администрация, ответственные представители соисполнителей проекта | Учебно-методическое пособие | Ноябрь 2024 г. — май 2026 г. |
|  | 1.3. Разработка комплекта медиа-презентаций, обучающих мастер-классов. | Создание алгоритма. | МБОУ Школа № 29 г.о. Са-мара | Администра-ция, ответ-ственные пред-ставители со-исполнителей проекта | Комплекта медиа-презентаций | Декабрь 2024 г. — май 2026 г. |
|  | 2. Обеспечение обучения педагогов алгоритму создания виртуальных экскурсий 2.1. Повышение квалификации педагогов на интегрированных курсах по запросу управленческой команды по разработке и реализации инновационного проекта | Повышение квалификации | ИРО, ЦРО. | Администра-ция, ответ-ственные пред-ставители со-исполнителей проекта | Удостоверения о повышении квалификации | Ноябрь-мая 2025 г. |
|  | 2.2. Повышение квалификации педагогов с привлечением консультантов и социальных партнеров (СамГТУ, Дом научной коллаборации им. Семенова) | Повышение квалификации | СамГТУ, Дом научной коллаборации им. Семенова | Администра-ция, ответ-ственные пред-ставители со-исполнителей проекта | Методический материал от консультантов и социальных партнеров | Ноябрь-мая 2025 г. |
|  | 2.3. Организация коуч-сессии для педагогов по алгоритму создания виртуальных экскурсий | Повышение квалификации | МБОУ Школа № 29 г.о. Самара | Администра-ция, ответ-ственные пред-ставители со-исполнителей проекта | Материалы коуч-сессии (фотоотчет, видеоматериалы) | Сентябрь-октябрь, 202 г |
|  | 2.4. Организация семинара-практикума для педагогов | Повышение квалификации | МБОУ Школа № 29 г.о. Самара | Администра-ция, ответ-ственные пред-ставители со-исполнителей проекта | Материалы семинара | Ноябрь-мая 2025 г |
|  | 3.Формирование историко-краеведческих представлений и цифровых компетенций у обучающихся 3.1. Формирование историко-краеведческих представлений и цифровой компетенций у обучающихся - образовательная деятельность, - визуализированные презентации, подбор теоретических и фото- материалов, - создание маршрутов. |  | МБОУ Школа № 29 г.о. Самара | Администра-ция, ответ-ственные пред-ставители со-исполнителей проекта | Видео записи, фотоотчеты. | В течение всего срока реализации |
|  | 4. Апробация и использование виртуальных экскурсионных маршрутов «Самарский регион — луч Победы!» 4.1. Размещение на сайте школы моделей виртуальных экскурсий в формате отдельных вкладок. Тестирование виртуальных маршрутов в цифровом пространстве. | Тестирование виртуальных маршрутов в цифровом пространстве. | МБОУ Школа № 29 г.о. Самара | Администра-ция, ответ-ственные пред-ставители со-исполнителей проекта | Виртуальные экскурсии | Ноябрь 2024 г. — май 2026 г. |
|  | 5. Создание методических материалов для реализации дополнительной образовательной программы. 5.1. Подготовка записей совместной деятельности, подготовка к транслированию совместной деятельности, размещение информации в электронном виде. |  | МБОУ Школа № 29 г.о. Самара | Администрация, педагоги | Подготовка видео совместной деятельности, медиа-презентаций | В течение двух годов |
|  | 6. Разработка информационного сопровождения для продвижения системы виртуальных экскурсий 6.1. Размещение на официальном сайте школы в отдельных вкладках виртуальных экскурсионных маршрутов |  | МБОУ Школа № 29 г.о. Самара | Администрация, педагоги | Виртуальные экскурсии | Май 2026 г. |
|  | 6.2. Разработка буклетов, памяток для родителей для быстрого перехода в раздел виртуальных экскурсий |  | МБОУ Школа № 29 г.о. Самара | Администрация, педагоги | Буклеты, памятка. | Май 2026 г. |
|  | 7. Диссеминация инновационного опыта в том, числе разработка и распространение методической продукции 7.1. Создание методического пособия: - разработка структуры и наполняемости методического пособия по алгоритму создание вириальных экскурсий. |  | МБОУ Школа № 29 г.о. Самара | Администрация, педагоги | Методическое пособие по алгоритму создания системы виртуальных экскурсионных маршрутов для педагогов и обучающихся. | Май 2026 г. |
|  | 8. Информационная деятельность 8.1. Разработка информационного сопровождения для продвижения виртуальных экскурсий |  | МБОУ Школа № 29 г.о. Самара | Администра-ция, педагоги | Своевременное размещение материалов в сети Интернет, на сайте учреждения. | Май 2026 г. |
| Этап 3. Оценочно-аналитический январь – май 2026 г. | 1. Мониторинговая деятельность 1.1. Проведение итогового мониторинга | Мониторинг итоговых результатов | МБОУ Школа № 29 г.о. Самара | Администра-ция, педагоги | Аналитическая справка | Май 2026 г. |
|  | 2. Организация распространения результативного опыта участников проекта 2.1. Информирование о результатах деятельности по проекту на сайте образовательного учреждения. Транслирование опыта на разных уровнях. |  | МБОУ Школа № 29 г.о. Самара | Администра-ция, педагоги | Публикация методических материалов. | Май 2026 г. |

9. Способы экспертизы (средства контроля и обеспечения достоверности результатов деятельности, позволяющие оценить соответствие критериям оценки результатов)

| Критерии | Показатели (индикаторы) |
| --- | --- |
| Оценка результатов, направленных на детей |  |
| -Сформированы представления о роли Родного края в Великой Отечественной войне Сформированы умения и навыки по поиску и работы с историческими источниками Приобретение навыков креативного мышления Сформирование навыков учебно-практической и проектной деятельности Сформированность навыков цифровых компетенций | Достаточный уровень - Комплексное представление о роли Родного края в событиях Великой Отечественной войны Близкий к достаточному - Сформировано фрагментарное представление о роли Родного края в Великой Отечественной войны Не достаточный - Не сформировано представление о роли Родного края в ходе Великой Отечественной войны Достаточный уровень -Учащиеся самостоятельно демонстрируют навыки и умения по поиску информации в сети Интернет, таксовые источники информации: исторической литературе, эгоисточниках (воспоминания, дневники, письма), периодической печати (газеты, журналы), архивах разного уровня (областной, федеральный); -Показывают умения анализировать Интернет источники, информацию из исторической литературы, источников разных видов; - Сформированы навыки работы с цифровыми источниками информации разных видов (аудио, видео, фото, письменные). - Демонстрируются умения интерпретации и применения информации, полученной в исторических источниках разных видов, сети Интернет, исторической литературе. Близкий к достаточному - Учащиеся с помощью педагогов осуществляют поиск и анализ исторических источников информации в сети Интернет, исторической литературе, эгоисточниках (воспоминания, дневники, письма), периодической печати (газеты, журналы), архивах разного уровня (областной, федеральный); . - Показывают умения работать только с отдельными видами исторических источников; - Частично развиты навыки работы с цифровыми источниками разных видов. навыки и умения по поиску информации в сети Интернет, исторической литературе, эгоисточниках (воспоминания, дневники, письма), периодической печати (газеты, журналы), архивах разного уровня (областной, федеральный); - Частично сформированы навыки интерпретации и применения информации, полученной в исторических источниках разных видов, сети Интернет, исторической литературе. Не достаточный - Учащиеся не демонстрируют навыки и умения по поиску информации в сети Интернет, исторической литературе, эгоисточниках (воспоминания, дневники, письма), периодической печати (газеты, журналы), архивах разного уровня (областной, федеральный); - Не показывают умения анализировать Интернет источники, информацию из исторической литературы, источников разных видов; - не сформированы навыки работы с цифровыми источниками разных видов (аудио, видео, фото, письменные). -Учащиеся не освоили навык интерпретации и применения информации, полученной в исторических источниках разных видов, сети Интернет, исторической литературе. Достаточный уровень: Приобретены навыки креативного мышления; Близкий к достаточному: Навыки креативного мышления приобретены частично; Не достаточный Навыки креативного мышления не сформированы Достаточный уровень Приобретения умений правильно определять цель своей учебной деятельности; Формирования навыков планирования своей учебной деятельности; Ученики самостоятельно могут оценит результаты своей деятельности и применить их на практике. Близкий к достаточному: Учащиеся частично могут определить цель своей учебно-практической деятельности; Навыки планирования своей учебной деятельно сформированы не полностью; Ученикам требуется сторонняя оценка их деятельности. Не достаточный: Навыки целеполагания не сформированы; Умения планирования своей деятельности не сформированы; Навыки самооценки не сформированы. Достаточный уровень Сформировано умение эффективно использовать поисковые системы (умение формулировать поисковые запросы, умение анализировать и оценивать полученные результаты) -сформирован навык набора и форматирования текста (настройка шрифтов, стилей, межстрочных интервалов, абзацев и т.д.) -сформирован навык создания и обработки графических материалов(работа с различными форматами изображений; применение различных инструментов и эффектов; создание коллажей; монтаж фотографий и видео, включая использование специализированного программного обеспечения). Близки к достаточному: Частично сформированы умение эффективно использовать поисковые системы (умение формулировать поисковые запросы, умение анализировать и оценивать полученные результаты) - Частично сформирован навык набора и форматирования текста (настройка шрифтов, стилей, межстрочных интервалов, абзацев и т.д.) - Частично сформирован навык создания и обработки графических материалов(работа с различными форматами изображений; применение различных инструментов и эффектов; создание коллажей; монтаж фотографий и видео, включая использование специализированного программного обеспечения). Не достаточный: Не сформировано умение эффективно использовать поисковые системы (умение формулировать поисковые запросы, умение анализировать и оценивать полученные результаты) -не сформирован навык набора и форматирования текста (настройка шрифтов, стилей, межстрочных интервалов, абзацев и т.д.) -не сформирован навык создания и обработки графических материалов (работа с различными форматами изображений; применение различных инструментов и эффектов; создание коллажей; монтаж фотографий и видео, включая использование специализированного программного обеспечения). |
| Оценка результатов, направленных на педагогов |  |
| - увеличение количества педагогов, прошедших курсы повышения квалификации по проблемам формирования патриотических ценностей и цифровых компетенций | -количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации по проблемам формирования патриотических ценностей и цифровых компетенций |
| -наличие методического пособия по разработке создания системы виртуальных экскурсионных маршрутов | -увеличение доли педагогов, использующих систему виртуальных экскурсий |

Средства контроля:

- отчет о ходе выполнения инновационного проекта;

- протоколы заседаний творческой группы по анализу хода реализации и доработке проекта;

- отчеты творческой группы участников инновационного проекта о ходе промежуточных и окончательных результатах инновационной работы;

- публикация материалов,

- создание и развитие электронных ресурсов инноваций.

10. Предполагаемые изменения в системе образования Самарской области (в том числе перечень планируемых к разработке нормативных правовых актов и/или учебно-методических разработок), включая предложения по распространению и внедрению результатов проекта/программы и по внесению изменений в законодательство Российской Федерации об образовании

1. Распространение положительного результативного опыта по разработке и созданию виртуальных экскурсионных маршрутов, а также алгоритму из создания.

2.Мотивирование идеями формирования патриотических ценностей и цифровых компетенций социальных партнёров и институт семьи.

3. Улучшение условий  (материально-технических, информационных, кадровых, финансово-экономических) по формированию и развитию интереса к истории и краеведению у обучающихся.

Нормативно-правовые акты:

-Приказ МБОУ Школа № 29 г.о. Самара  об утверждении проекта,

-Положение об управленческой команде по разработке и внедрению инновационного проекта, творческой группы,

-Договора с социальными партнерами,

-Положение о проведении мероприятий, в соответствии с планом проекта.

11. Предполагаемая продолжительность проекта/программы и его/её основных этапов

В течение 2024-2025 и 2025-2026  учебных лет.

Этап 1. Подготовительный этап  - сентябрь – октябрь 2024 г.

Этап 2.  Практико-внедренческий  -  ноябрь 2024 г. — май  2026 г.

Этап 3. Оценочно-аналитический  -  январь – май 2026 г.

12. Оценка продуктов и результатов проекта/программы (продукты и результаты должны быть описаны конкретно, с указанием специфики заявленной темы проекта)

- Будет создана  и апробирована  система виртуальных экскурсий «Самарский регион — луч Победы!», («Куйбышев — дипломатический»;   «Куйбышев — город трудовой славы»;   «Их именами названы улицы», на примере Самары, Тольятти, Сызрани; «Самарский регион — сердце Победы!», «Деревни и села  Самарской области в годы Великой Отечественной войны»),  которая показывает взаимосвязь исторических событий с развитием нашего края в настоящее время.

- Будут обучены  педагоги и обучающиеся  образовательных учреждений Самарской области  алгоритму создания  виртуальных экскурсий.

- Будет разработано информационное сопровождение для продвижения системы виртуальных экскурсий.

- Будет разработано учебно-методическое обеспечение  в создания и использования   системы виртуальных экскурсионных маршрутов для педагогов и обучающихся.

13. Необходимая ресурсная база для реализации проекта/программы (материальные и финансовые ресурсы, квалификация сотрудников, перечень имеющихся в наличии учебно-методических разработок, обеспечивающих проект/программу, и планируемых к разработке)

Материально-технические ресурсы:  интерактивные доски, компьютеры, ноутбуки.

Финансово-экономические ресурсы: финансовое обеспечение инновационной деятельности осуществляется в пределах фонда оплаты труда за счет стимулирующих выплат педагогам (разовых и регулярных), по разработанным и утвержденным критериям эффективности работы. Финансирование реализации проекта осуществляется в рамках средств обучения.

Кадровые условия: квалификация сотрудников:

75% педагогов прошли  курсы повышения квалификации по вопросам цифровой трансформации. Планируется дальнейшее повышение квалификации в этом направлении.

Перечень учебно-методических разработок, имеющихся в наличии:

1. Алексушин Г.В. Иностранные посольства в Куйбышеве – столице СССР ( Самарский экскурсионный маршрут ) : Методическое пособие / Г.В. Алексушин – Самара: « Эдельвейс», 2012. 66с.

2. Браун Д. Северная Россия и британский военно-морской флот // Северные конвои. Исследования, воспоминания, документы. Вып. 2. М., 1994. С. 17–29

3. Военный Куйбышев 1941-1943 год. Посольство Китая [Электронный ресурс] https://gon1969.livejournal.com/636621.html

4. Данилов В.Н. Самара (Куйбышев) – запасная столица страны в годы Великой Отечественной войны: организация защиты // Самарский край в контексте российской истории: сб. ст. междунар.научнопрактич. конф., 8–12 июня 2001 г. / под общ. ред. Э.А. Куруленко. Самара: Департамент культуры Администрации Самарской области, 2001. С. 145–149

5. «Детям- труженикам тыла 1941-1945 Благодарная Самара» [Электронный ресурс] https://museum-otradny.ru/content/pobeda/612

6. Куйбышевская область в годы Великой Отечественной войны (1941–1945). Документы и материалы. Самара: Самарский Дом печати, 1995. 448 с.

7. Павлов А.Е. Запасная столица. Самара: Самарский Дом печати, 1995. 96 с

8. Ржешевский О.А., Мягков М.Ю. Все о Великой Войне. М., 2010.

9. Репинецкий А.И. «Запасная столица» на перекрестке войны и дипломатии (г. Куйбышев в годы Великой Отечественной войны) // Проблемы изучения военной истории: сб. ст. Третьей Всероссийской научной конференции с международным участием. Самара: Издательство «Научно-технический центр», 2015. С. 30–37

10.Сквер Ольги Санфировой [Электронный ресурс] https://studopedia.ru/19_53761_komsomolskaya-ploshchad.html

11.  14 самарских улиц, названных в честь героев Великой Отечественной [Электронный ресурс] https://www.samara.kp.ru/daily/26378/3258005/

[Ссылка]

14. Обоснование устойчивости результатов проекта/программы после окончания его/ее реализации

- повысить статус учреждений задействованных в проекте,

- обеспечить содержательное многообразие образования с учетом специфики и ценности детства.

Директор                                                                             И.М.Атапина